ウレタン塗膜防水材シリーズ

施　工　要　領　書

ＭＡＳ-DB工法 〔ウレタン防水複層仕様〕

平成　　年　　月　　日

目                       次

◆  １．　総　　則                              ページ

| ① | 目 的 | ２ |
| --- | --- | --- |
| ② | 適用範囲 | ２ |
| ③ | 施工及び管理 | ２ |
| ④ | 疑義・変更 | ２ |

◆  ２．　一般事項

| ① | 工事概要 | ３ |
| --- | --- | --- |
| ② | 材料メーカー | ３ |

◆  ３．　使用材料と施工機械

| ① | 防水仕様 | ４ |
| --- | --- | --- |
| ② | 使用材料１ － 防水材 | ４ |
| ③ | 使用材料２ － 副資材 | ５ |
| ④ | 施工機械 | ６ |

◆  ４．　施        工

| ① | 施工手順 | ７ |
| --- | --- | --- |
| ② | 施工管理体制 | ８ |
| ③ | 下地調整 | ９ |
| ④ | 気象条件 | ９ |
| ⑤ | スプレー施工上の注意 |  |
|  | (１)養生 | ９ |
|  | (２)スプレーマシーンの搬入 | ９ |
|  | (３)その他 | ９ |
| ⑥ | 施工要領 平場 ＭＡＳ-DB工法 |  |
|  | (１)プライマー塗布 | １０ |
|  | (２)スプレー吹き付け | １０ |
| ⑦ | トップコート塗布 | １０ |

◆  ５．　検        査

| ① | 硬化状況 | １１ |
| --- | --- | --- |
| ② | ダレ、ピンホール、ふくれの有無 | １１ |

◆  ６．　安全及び防災対策

| ① | 作業注意事項 | １２ |
| --- | --- | --- |
| ② | 工事現場の安全衛生の管理 | １２ |

①  目　　的

◆  １．   総          則  ◆

本施工要領書は、本工事の仕様書及び設計図面に則して作成し、設計趣旨が関係部門に

よく徹底され、その要点が円滑に推進されることを目的とする。

②　適用範囲

本施工要領書は、

のマイクロエアスプレー ＭＡＳ－DB工法防水工事に適用する。

③　施工及び管理

本工事の施工及び管理に当たっては、係員の承諾を受けた施工図及び本施工要領書に

記載された事項に基づいて、正確かつ丁寧な施工を行い、充分な技術管理と作業管理を

行うものとする。

④　疑義・変更

本施工要領書記載事項について、変更が生じた場合、または内容に疑義が生じた場合、

及び記載無き事項については、必要に応じて監督者と協議の上、承認を得る。

◆  ２． 一 般 事 項  ◆

◆  １．   総          則  ◆

①    工事概要

| (１) | 工 事 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (２) | 所 在 地 |  |  |
| (３) | 施 主 |  |  |
| (４) | 元 請 業 者 |  |  |
| (５) | 施 工 業 者 |  |  |
| (６) | 工 期 | 自 | 年 月 日 |
|  |  | 至 | 年 月 日 |
| (７) | 施工箇所及び面積 | 施工箇所. 平 場; ㎡; ㎡; ㎡. 立上り; ㎡; ㎡; ㎡. 合 計; ㎡; ㎡; ㎡. |
| (８) | 施 工 仕 様 | マイクロエアスプレ― MAＳ－DB工法 |  |

②　　材料メーカー

〒163-0825

東京都新宿区西新宿2-4-1　新宿NSビル

TEL０３－5321-9761

◆  ３． 使用材料と施工機械  ◆

- 水仕様

【 平 場・立上り 】

マイクロエアスプレ―　ＭＡＳ－DB工法         平均塗膜厚：５mm

| 工 程 |  | 使 用 材 料 | 使用量ｋｇ／㎡ |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | プライマー | コスミックプライマーＰ | ０．2ｋｇ／㎡ |
| ２ | ウレタン下塗り層 | ＭＡＳ-1000（低比重） | １．６mm／㎡以上 |
| ３ | ウレタン上塗り層 | MAS-1000 | 2．0mm／㎡以上 |
| ４ | トップコート層 | コスミック・トップUV | ０．２ｋｇ／㎡ |

※プライマーの選定は下地の状況により異なることがあります。

② 使用材料１ － 防水材

超速硬化ウレタン　コスミックＭＡＳ－１０００

一般性状・物性

| 項 目 |  | ＭＡＳ-１０００ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ａ液（主剤） | Ｂ液（硬化剤） |
| 配合比 （vol） |  | １００ ： １００ |  |
| 作 業 | タックフリータイム （秒） | ２３～３０ |  |
| 性 | キュアタイム （分） | ３～５ |  |
|  | 密度 (g/cm３) | ０．５ |  |
| 塗 膜 | 硬さ (shoreA) | ７６ |  |
| 物 性 | 引張強度 (N/mm２) | ５．９ |  |
|  | 伸び (％) | ５８６ |  |
|  | 引裂強度 (N/mm) | ２８．４ |  |
|  | 抗張積 (N/mm) | ６９１ |  |
| 荷 姿 |  | 主 剤：２００ｋｇ／ドラム 硬化剤：１７５ｋ／ｇドラム トナー：１５ｋｇ／缶 |  |

- 材料２ － 副資材

◇ プライマー・トップコート

| 項 目 |  | コスミック・ プライマーP | コスミック・ トップUV |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬化性 | ポットライフ (時間／23℃) | － | ５ |
|  | 指触乾燥時間 (分／24℃) | ６０ | １５ |
|  | 硬化時間 (時間／24℃) | ２４ | １２ |
| 適当塗り間隔 （時間） |  | １～２４ | ３～４８ |
| 配合比 |  | － | ３：４ |
| 荷 姿 |  | 16kg／缶 | 主 剤：6kg／缶 硬化剤：８kg／缶 |

- 施工機械

１）スプレー機械

・ドラムポンプ

米国　ガスマー社製

・２液高圧スプレーマシン　「ガスマーＨ２０００」

米国　ガスマー社製

・衝突混合スプレーガン　　「プロブラーガン」

米国　グラス・クラフト社製

２）その他主要使用機械

・発電器

・エアコンプレッサー

・エアドライヤー

・ハンディー撹拌機

◆  ４． 施     工  ◆

①　　施工手順

マイクロエアスプレ―  ＭＡＳ-DB工法

天  候

気  温

下  地

乾燥状態

亀裂処理等

材  料

タイプの

確認

管理事項

下地補修の確認

レイタンス除去

【平場 MAS-DB工法】 【立上り MAS-DB工法】

下地調整

下地調整

製造年月日

Lot No

乾燥程度

接着性確認

下地の乾燥･清掃

下地の乾燥･清掃

周辺養生

養生精度

プライマー塗付

プライマー塗布

塗膜厚

ピンホール

スプレー吹き付け

スプレー吹き付け

ム  ラ

トップコート塗布

端末処理

養生材撤去

周辺清掃

検       査

②    施 工 管 理 体 制

◇工事総括責任者

技術

施工

営業

◇技術主任

◇営業主任

◇工事主任

◇営業担当

◇工事担当

◇技術担当

◇ 施 工 班

■氏名を記入してください。

③    下地調整

- 清掃・洗浄

下地のほこり・塵・汚れ・油脂分を洗浄または皮スキ･ケレン等で除去する。

必要に応じて高圧洗浄を行う。

- 下地調整・レイタンス除去作業

下地にぜい弱な部分がある場合、割れ・欠けがある場合，樹脂モルタル等にて下地調整　　　　　　　　を行う。

下地の表面にレイタンス層がある場合、グラインダー・サンダー等でレイタンス層の除　　　　　　　　去を行う。

- 乾　燥

膨れ、未硬化の原因となり易いので施工前に下地の乾燥状態を点検し、施工上　　　　　　　　　　　　問題ないことを確認する。

④    気象条件

    - 天  候

降雨時もしくは施工後３～４時間以内に降雨の恐れがある場合は施工を行わない。万が一施工中に降雨の恐れが判明した場合には、直ちに施工を中止する。特に旧防水層を撤去した場合は、階下に漏水しないよう養生シート等で覆う。

    - 気  温

気温により硬化時間が左右されやすいので、低温時(原則として５℃以下)の場合は施工を見合わせる。

- スプレー施工上の注意

１）養  生

現場に則した養生方法により養生する。

特に民家が隣接している場合、強風時には充分注意すること。

２）スプレーマシーンの搬入

別途協議をし、最善の方法にて搬入する。

３）その他

液温度、油圧、液圧、スプレーパターンに注意し、スプレーを行う。

- 施工要領  平場・立上り  ＭＡＳ-DB工法

(１) プライマー塗布

プライマーＰをローラーでムラ無く均一に０．2kg／㎡塗布する。

オープンタイム ５分程度

＊あくまでも目安で現場状態により異なる。

(２)スプレー吹き付け

下塗り層：養生処理を施したのち試し吹きを行う。MAS-1000B剤へスプレートナーを規定量入れ混合撹拌する。A剤・B剤を規定の液温になるまで加熱し、圧バランスを調整する。

試し吹きで硬化状態をを確認後、１.６ｍｍ厚以上を均一に吹き付ける。この際、未硬化が生じないように、機械の運転には、十分注意する。厚みを平均化させるため、吹付け方向を変えること。スプレーパターンが変化した場合吹付けを中止し、スプレーガン、マシンを点検する。なお，吹き継ぎ等８時間以上経過した部分に吹付ける場合は，層間プライマーを塗布してから行う。

上塗り層：下地ウレタンの硬化を確認したのち試し吹きを行う。MAS-1000B剤へスプレートナーを規定量入れ混合撹拌する。A剤・B剤を規定の液温になるまで加熱し、圧バランスを調整する。試し吹きで硬化状態をを確認後、２.0ｍｍ厚以上を均一に吹き付ける。

なお，吹き継ぎ等８時間以上経過した部分に吹付ける場合は，層間プライマーを塗布してから行う。

- 施工要領 トップコート塗布

コスミック･トップUV主剤・硬化剤３：＄に混合し撹拌機等を使用して充分に撹拌したものをエア（レス）ガン・刷毛・ローラー等でムラ無く均一に０．２ｋｇ／㎡を塗布する。

主剤 ３   ：  　４硬化剤

(6kg/缶)         (８kg/缶)

【コスミック・トップUV】

◆  ５． 検      査  ◆

工事完了後、次の項目について検査を行う。

①　　硬化状況

目視、指触にて、行う。

②　　ダレ、ピンホール、ふくれの有無

目視にて、施工面全体を調査する。

◆  ６． 安全及び防災対策  ◆

①　　　作業注意事項

１） 作業場に於いては、必ずヘルメットを着用しアゴひもをかける。

２） 使用材料及び溶剤は、消防法による危険物のため指定数量を越す場合は、所定の　　　　　　　　　　 手続きを行った上で、取り扱い作業を行う。

３）火災予防と対策のため、火花や裸火などの火気は近づけないように注意を払い、消火設備を設置しておくこと。

４）貯蔵所は、使用材料に直射日光が当たらない場所とする。

５）危険防止のため、荷揚げ設備周辺及び作業現場周辺に他の作業員を近づけない　　　　　　　　　　　　こと。また、危険物はみだりに廃棄しないこと。

６）危険物はみだりに廃棄しないこと。

以上の事項に注意し、危険の無いように作業する。

②　　　工事現場の安全衛生の管理

１）工事現場の安全衛生の管理は現場代理人が責任者となり、監督員と協議の上、　　　　　　　　　　　　安全に努める。

２）工事現場において常に整理整頓し、清掃を行う。

３）危険個所の点検・事故防止に努める。

４）火災予防に消火器を所定本数配置すること。

５）腕章着用またはヘルメット・作業服によって、部外者との見分けがつくよう
にすること。

４）工事完了に際しては建物などの内外の後片付け及び清掃を行うこと。

５）  工事現場への進入路が歩行者用道路場合、工事車両の進入に関しては充分に注意　　　　　　　　　　　すること。

６）材料は、あらかじめ保管場所を定め、他に支障をきたさないよう保管する。